## Cronograma
FASE 1 | ASIGNADO A | ESTADO | Semptiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Analisis |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Herramienta de recolección de información. | Daniela | 👀 Bajo revisión
Generar la propuesta. | Daniela | 👀 Bajo revisión
Definir los requisitos funcionales del sistema. | Daniela | 👀 Bajo revisión
Analizar el lector de códigos como protocolos soportados, configuración, documentación técnica. | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Registro. | Daniela | 👀 Bajo revisión
Determinar roles y permisos (administrador, Supervisor, operador). | Daniela | 👀 Bajo revisión
Analizar la infraestructura de red y servidor.
Identificar riesgos y limitaciones. | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Fase 2 Diseño |  | 👀 Bajo revisión
Crear diagramas de caso de uso | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Crear diagramas secuenciales | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Arquitectura cliente-servidor. | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Backend en PHP (Diagrama E-R) | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Diagrama Relacional | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend de la ventana de registro de usuarios | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el login | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el panel principal del administrador | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para la ventana escanear del administrador | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón escanear del administrador | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón registros del administrador | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para descargar el reporte de los productos | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para la ventana inventarios del administrador | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de registrar productos activos de la ventana inventarios del administrador | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del administrador | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de registrar productos CISCO de la ventana de inventarios del administrador. | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para la ventana de generar reportes de cada inventario | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el panel principal del supervisor | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón escanear del supervisor | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para el submenú de registros del botón escanear del supervisor | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de equipo de cómputo y generar reportes para el supervisor | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Frontend para el botón de CISCO y generar reportes para el supervisor. | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Arquitectura del sistema | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Fase 3 Implementación |  | ⏳ No iniciado
Elegir el SGBD a utilizar |  | ✏️ En progreso
Codificación de la base de datos |  | ✏️ En progreso
Configurar el lector para enviar datos al servidor. |  | ⏳ No iniciado
Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos. |  | ⏳ No iniciado
Programar el frontend para mostrar información al administrador. |  | ⏳ No iniciado
Configurar la base de datos en XAMPP. |  | ⏳ No iniciado
Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector. |  | ⏳ No iniciado
Fase 4 Verificación |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de la base de datos |  | ⏳ No iniciado
Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento). |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de integración del sistema completo |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos. |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de error |  | ⏳ No iniciado
Validación con usuarios |  | ⏳ No iniciado
Fase 5 Mantenimiento | Fase 5 Mantenimiento | ⏳ No iniciado
Corrección de errores |  | ⏳ No iniciado
Hacer actualizaciones |  | ⏳ No iniciado
Manual de usuario |  | ⏳ No iniciado
Manual técnico |  | ⏳ No iniciado
Cronograma del proyecto