## Cronograma
FASE 1 | ASIGNADO A | ESTADO | Semptiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Analisis |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Herramienta de recolección de información. | Daniela | 👀 Bajo revisión | bar: Semptiembre Semana 3
Generar la propuesta. | Daniela | 👀 Bajo revisión | bar: Semptiembre Semana 3
Definir los requisitos funcionales del sistema. | Daniela | 👀 Bajo revisión | bar: Semptiembre Semana 3
Analizar el lector de códigos como protocolos soportados, configuración, documentación técnica. | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión | bar: Semptiembre Semana 3
Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Alarma (si hay error), Registro, Visualización. | Daniela | 👀 Bajo revisión
Determinar roles y permisos (administrador, operador). | Daniela | 👀 Bajo revisión
Analizar la infraestructura de red y servidor. | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Fase 2 Diseño |  | 👀 Bajo revisión
Crear diagramas de caso de uso | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Crear diagramas secuenciales | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Arquitectura cliente-servidor. | Daniela Mendez | 👀 Bajo revisión
Backend en PHP (Diagrama E-R) | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diagrama Relacional | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Frontend en JavaScript para el panel de administración. | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de ventana Principal “Operador” | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de la Ventana Escaneo de productos | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de la Ventana Registros | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de la ventana Registrar Productos | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de la ventana Productos Registrados | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseño de la ventana principal del lector de códigos | Daniela Mendez, Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Diseñar la arquitectura del sistema | Omar Flores | 👀 Bajo revisión
Fase 3 Implementación |  | ⏳ No iniciado
Elegir el SGBD a utilizar |  | 👀 Bajo revisión
Codificación de la base de datos |  | 👀 Bajo revisión
Configurar el lector para enviar datos al servidor. |  | ⏳ No iniciado
Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos. |  | ⏳ No iniciado
Programar el frontend para mostrar información al administrador. |  | ⏳ No iniciado
Configurar la base de datos en XAMPP. |  | ⏳ No iniciado
Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector. |  | ⏳ No iniciado
Fase 4 Verificación |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de la base de datos |  | ⏳ No iniciado
Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento). |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de integración del sistema completo |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos. |  | ⏳ No iniciado
Pruebas de error |  | ⏳ No iniciado
Validación con usuarios |  | ⏳ No iniciado
Fase 5 Mantenimiento |  | ⏳ No iniciado
Corrección de errores |  | ⏳ No iniciado
Hacer actualizaciones |  | ⏳ No iniciado
Manual de usuario |  | ⏳ No iniciado
Manual técnico |  | ⏳ No iniciado
Cronograma del proyecto