## REPORTE SEMANAL
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION |  | LOGO CARRERA
| ISC | DANIELA MENDEZ RAIZ | REPORTE | 2
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | 2025-09-24
SEMANA 1
SEMANA | FECHA | ACTIVIDAD |  | HORARIO | OBSERVACIONES
SEMANA 2 | 2025-09-18 | Se analizaron las metodolosgias agiles y tradicinales para elegir alguna que se adaptara a nuestro proyecto. |  | 9:30 am a 11:30 am
| 2025-09-19 | Se describieron las fases de la metodologia que en este caso es la cascada, analizando asi los puntos fundamentales a llevar a cabo asi como ver la estructura del sistema. |  | 1:30 pm a 5:30 pm
| 2025-09-22 | Se comenzo a desarrollar las fases de la metodogia a emplear, que en este caso fue la del analisis y diseño, abarcando cada uno de los puntos. Se llevo a cabo una presentación de la fase 1 y 2 ante al asesor externo la cual indico puntos a corregir y observaciones en general. |  | 9:30 am a 6:00 pm
| 2025-09-23 | Se llevaron a cabo las correciones de la fase 1 que coresponde al analisis abaracando los primero 4 puntos |  | 9:30 am a 5:00 pm
| 2025-09-24 | Se termino de acompletar los ultimos 4 puntos la fase 1 del analisis. |  | 9:30 am a 5:00 pm
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO:

## EVIDENCIAS
| TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLLA GUERRERO |  | FECHA REVISION |  | LOGO CARRERA
| NOMBRE DE LA CARRERA | NOMBRE ALUMNO | REPORTE | 1
RESIDENCIA PROFESIONAL
| FECHA | FECHA DE ELABORACION DE REPORTE
SEMANA 1
EVIDENCIAS
SEMANA 1
ASESOR INTERNO: |  |  |  | ASESOR EXTERNO: